## 行动清单 Action Plan
ID | 优先级 | 阶段 | 类别 | 动作 | 为什么 / 数据依据 | 在哪里改 | 预计工时 | 负责人 | 状态 | 完成日期
A01 | P0 | 48小时 | 转化 | 全站 wa.me/c/6591098102 → wa.me/6591098102?text=<预填>&[REF:xxx] | 实测 28+ 处 CTA 全部指向 WhatsApp 产品目录页，落地页无聊天框无预填消息。首页8处/contact-us 6处/reinstatement 7处/成本指南 7处。全案单点影响最大。 | WP: Elementor 全局按钮 + 各页 | 0.5h |  |  | 未开始
A02 | P0 | 48小时 | 转化 | 改 WhatsApp Business 档案显示名 jamesliang yicheng → Nouvelle Workz Pte Ltd | 目录页标题实测为 'View jamesliang yicheng's Catalog on WhatsApp'。B2B 客户看到私人姓名 = 信任崩塌。 | WhatsApp Business App | 0.2h |  |  | 未开始
A03 | P0 | 48小时 | 转化 | 全站号码加 tel:+6591098102 + 移动端固定底部条 [拨打][WhatsApp] | 实测 16 个 URL 零个 tel: 链接。移动端排名 10.73 / CTR 3.41%（桌面 31.73/0.70%）—— 唯一接近点击悬崖的设备。 | WP: 主题/Elementor 页脚+Header | 0.4h |  |  | 未开始
A04 | P0 | 48小时 | GBP | 填 GBP Services 列表（14 项，每项 300 字描述） | 现在完全空白。本地包赢家全是 0 评论商家，靠分类+Services+属性赢，不是靠评论。 | Google Business Profile | 1.5h |  |  | 未开始
A05 | P0 | 48小时 | GBP | 开属性：On-site services / Online appointments / Online estimates | 本地包赢家「Office Reinstatement」显示的正是 On-site services · Online appointments。你一个都没开。 | Google Business Profile | 0.1h |  |  | 未开始
A06 | P0 | 48小时 | GBP | 设服务区域（全岛 + Ubi/MacPherson/Paya Lebar/Changi BP/Tai Seng/Alexandra/Sungei Kadut/Toh Guan） | 实测 GBP 为纯门店地址型，服务区域完全未设。 | Google Business Profile | 0.3h |  |  | 未开始
A07 | P0 | 48小时 | GBP | 次分类加满 9 个：Demolition/General/Construction/Flooring/Painter/Electrician/Plumber/Interior fitting/Tile contractor | 主分类现在只有宽泛的 Contractor，无任何 reinstatement 相关性。 | Google Business Profile | 0.2h |  |  | 未开始
A08 | P0 | 48小时 | 合规 | 删除首页 JSON-LD 里手写的 aggregateRating (5.0/72) | Schema 写 72，Trustindex 挂件显示 75，GBP 实际 75 → 不一致违反 Google 一致性要求。且 LocalBusiness 自我声明评分自 2019 起无富结果资格 = 收益零风险正。 | WP: SEO 插件 / WPCode 片段 | 0.3h |  |  | 未开始
A09 | P0 | 48小时 | 转化 | Trustindex 从徽章改为显示 6-9 条真实评论内容，放到 about-us + 每个服务页 | 现在只显示「5.0 ¦ 75 reviews」徽章，无评论人姓名无文字。75 条五星评价的说服力被完全浪费。 | Trustindex 插件设置 | 0.5h |  |  | 未开始
A10 | P0 | 48小时 | 信任 | 把 HDB Licence 075810E / BCA 注册号+等级 / BizSafe 3 证书号写上网站（about-us + 全站页脚） | 075810E 只存在于 GBP 描述，网站上零执照编号，只有 5 张无 alt 的 logo 图。 | WP: about-us + 页脚 | 0.5h |  |  | 未开始
A11 | P0 | 48小时 | 信任 | 计数器数值写入静态 HTML（现在 data-to-value=1099 靠 JS，服务端 HTML 是 0） | GPTBot/ClaudeBot 与文本提取管线看到的是「Completed Project 0」。建议改「1,000+ projects since 2021」并说明口径。 | WP: Elementor counter widget | 0.3h |  |  | 未开始
A12 | P0 | 48小时 | 信任 | gmail → enquiry@nouvelleworkz.com；网站补营业时间 | B2B 承包商用免费邮箱是明确信任折扣；网站任何位置无营业时间，schema 也无 openingHoursSpecification。 | 邮箱服务商 + WP | 0.5h |  |  | 未开始
A13 | P0 | 48小时 | 转化 | 6 个服务页/成本页嵌入 7 字段表单（Mobile 必填、Email 改选填、Property type、sqft、Handover date） | 实测 reinstatement / commercial-renovation / plumbing / tiling / 两篇成本指南页内均无表单，只有页脚 newsletter。现有主表单仅 3 字段无法分流商业线索。 | WP: 表单插件 + 各页 | 2h |  |  | 未开始
A14 | P0 | 48小时 | 内容 | 修 H1：成本指南页 H1「How to Avoid Landlord Disputes」→ 匹配主题；hdb-painting H1 去掉管道符+品牌名；/residential/ 与 /commercial/ 删重复第二个 H1 | H1 与 Title 主题严重不匹配 = 主题信号混乱。 | WP: 4 个页面 | 0.5h |  |  | 未开始
A15 | P0 | 48小时 | 内容 | 修 /commercial/ meta description 拼写：Commericial→Commercial、Hancking→Hacking；补 20 个缺失的 meta description | 拼写错误直接出现在 SERP 摘要里。 | WP: SEO 插件 | 1h |  |  | 未开始
A16 | P0 | 48小时 | 追踪 | GA4 事件：whatsapp_click / tel_click / form_submit / quote_intent / checklist_download，全部标为 Key Event | KPI 是线索量但目前零追踪。不做这一步，90 天后无法证明任何成果。 | GTM + GA4 | 2h |  |  | 未开始
A17 | P0 | 48小时 | 追踪 | GSC 建立「非品牌」过滤视图（排除 nouvelle），所有对客户汇报用这个视图 | 品牌词排名 4.60/CTR 13.79% 会把非品牌 CTR 从 0.115% 拉高到 0.559% —— 5 倍失真。 | Search Console | 0.2h |  |  | 未开始
A18 | P0 | 48小时 | 素材 | 向客户索取素材清单（执照编号 / 12 个案例的面积工期scope造价 / 3-5 份可打码报价单 / 做过的建筑园区名单 / epoxy grout 实际销售额） | 建筑页与成本指南的核心竞争力就是「只有真正做过的人才写得出的细节」。没素材就退回到和 6 个新 EMD 同一起跑线。 | 邮件/会议 | 1h |  |  | 未开始
B01 | P1 | W1-W2 | Schema | 定位 JSON-LD 注入源并只保留一个（首页有 5 个块，说明 SEO插件@graph + 手写片段 + Elementor 同时注入） | WebSite 声明 3 次、WebPage 2 次、两套独立 LocalBusiness。 | WP: 逐个禁用排查 | 2h |  |  | 未开始
B02 | P1 | W1-W2 | Schema | 消除 @id 碰撞：#website 与 #organization 各出现 2 次且绑定不同实体 | Google 只会任选其一或整体忽略 → 你写的 GeneralContractor 与资质属性可能根本没被采纳。 | WP: schema 输出 | 1.5h |  |  | 未开始
B03 | P1 | W1-W2 | Schema | 合并两套 LocalBusiness 为一个 HomeAndConstructionBusiness；补 openingHoursSpecification / areaServed / hasCredential / sameAs | 补齐本地 SEO 与 AEO 所需实体属性。 | WP: schema 输出 | 1.5h |  |  | 未开始
B04 | P1 | W1-W2 | Schema | 修 geo 坐标 1.3465,103.7538 → 1.3369,103.7598（GBP 实际 pin） | 偏离真实位置 1.2 km，NAP 一致性问题。 | WP: schema 输出 | 0.2h |  |  | 未开始
B05 | P1 | W1-W2 | Schema | 成本指南页去重：Article + BlogPosting + 第二个 Article 三层 → 保留一个 Article | 主实体类型自相矛盾。 | WP | 0.5h |  |  | 未开始
B06 | P1 | W1-W2 | Schema | 作者实体从 /author/nouvelle-workz/ 改为 James Liang + Person schema + 9 年经验 + 照片 + 职衔 | E-E-A-T 核心；AI 引擎倾向引用有具名专家的内容。 | WP: 用户资料 + schema | 1h |  |  | 未开始
B07 | P1 | W1-W2 | Schema | 修服务页 og:type=article → website；补可见面包屑 | BreadcrumbList 存在但无对应可见元素。 | WP | 1h |  |  | 未开始
B08 | P1 | W1-W2 | 索引 | 开启 Yoast/RankMath「Redirect attachment URLs」关闭约 70 个图片附件页 302 | 179 个 HTML 中 118 个是重定向，302 主体是 /667-cckcres-01/ /dsc02415-hdr-2/ 这类附件页，纯浪费爬取预算。 | WP: SEO 插件 | 0.2h |  |  | 未开始
B09 | P1 | W1-W2 | 索引 | /category/uncategorized/ 设 noindex（5,057 字重复内容） | 等于全部博客内容的重复副本。 | WP: SEO 插件 | 0.1h |  |  | 未开始
B10 | P1 | W1-W2 | 索引 | 建 6 个真实博客分类并加到 /blog/ 导航 | 45 篇文章只有 5 页分页，无分类无标签 → 内链结构等于没有。 | WP: 分类 + /blog/ 模板 | 2h |  |  | 未开始
B11 | P1 | W1-W2 | 索引 | 14 个 epoxy grout 产品页 + 3 个 product-category 设 noindex ⚠先确认是否真实收入来源 | 各 159 字与主业务无关，拖累整站质量评分。若有真实收入则改为扩写到 400+ 字 + Product schema。 | WP: SEO 插件 | 0.5h |  |  | 未开始
B12 | P1 | W1-W2 | 索引 | /my-account/ 返回 404 却带 index,follow → 设 noindex | cart/checkout 已正确处理，这一个漏了。 | WP | 0.1h |  |  | 未开始
B13 | P1 | W1-W2 | 索引 | robots.txt 补 Disallow: /?templately_library=；sitemap 移除 templately/product/product-category/attachment | /?templately_library=footer-template 返回 200 + index,follow 且已进 sitemap（robots 挡了 elementor_library 和 elementskit_template，漏了这个）。 | robots.txt + SEO 插件 | 0.5h |  |  | 未开始
B14 | P1 | W1-W2 | 内容 | 12 个 Portfolio 案例页从 77-89 字扩写到 400+ 字（面积/scope/工期/材料/遇到的问题与解法/造价/内链） | 你唯一的 E-E-A-T 实证资产，现在完全浪费。「遇到的问题与解法」是 Experience 核心，也是 AI 最愿引用的部分。 | WP: 12 个页面 | 6h |  |  | 未开始
B15 | P1 | W1-W2 | 内容 | 建 3 个房产类型归档页 BTO / HDB Resale / Condo（复用现有 Portfolio 案例） | Portfolio 已有 436A Punggol(BTO 5rm)、241 Tengah(BTO 4rm)、142 Rivervale(Resale 5rm)、101 Woodland Views + 80 Flora Rd(Condo)。同时修掉 /residential/ 标题写 HDB&Condo 但正文只列 13 个工种的问题。 | WP | 3h |  |  | 未开始
B16 | P1 | W1-W2 | 内链 | 每个服务页正文至少 4 条内链；锚文本停用 Learn More 改描述性 | 实测 /residential/plumbing/ 与 /residential/tiling-works/ 正文内链 0 条；/residential/ 的 13 个链接锚文本全是 Learn More = 零关键词信号。 | WP: 全站 | 4h |  |  | 未开始
B17 | P1 | W1-W2 | 内链 | 建 3 个内链簇：Reinstatement 簇 / Bathroom 簇 / HDB-BTO 簇 | 45 篇博文基本是孤岛。 | WP | 3h |  |  | 未开始
B18 | P1 | W1-W2 | CWV | 关掉首屏 H1 的 elementor-invisible + fadeIn 入场动画 | H1 容器 JS 执行前 visibility:hidden → LCP 元素必须等 JS 才能绘制。 | Elementor: 首页 H1 容器 | 0.3h |  |  | 未开始
B19 | P1 | W1-W2 | CWV | 跑 PageSpeed Insights + GSC Core Web Vitals 取真实字段数据；审查 Elementor 插件栈 | 首页 595 KB HTML / 127 个 JS 文件 / 243 个请求。CrUX 数据本次未能取到。 | PSI + GSC | 2h |  |  | 未开始
B20 | P1 | W1-W2 | 内容 | /commercial/reinstatement/ FAQ 去重（两个同义的「多久」问题）；扩写 /commercial/（现 ~180 字，全站最薄）到 600+ 字 | 重复 FAQ 稀释 FAQPage schema 价值。 | WP | 2h |  |  | 未开始
B21 | P1 | W1-W2 | 技术 | 确认双轨 URL 是 301 不是 302（已验证在跳转且 canonical 正确，仅状态码待确认） | 跨源 timing 限制无法区分。若是 302 改 301。 | GSC URL Inspection / curl | 0.5h |  |  | 未开始
C01 | P2 | W2-W3 | 内容 | 新建 /bathroom-renovation-singapore/（1,800-2,500字）；/residential/plumbing/ 收窄回纯 plumbing 意图 | 目标簇约 320 展示/周、当前平均位置 ~14 —— 全站唯一接近点击悬崖的簇。而 /residential/plumbing/ 是全站展示最高的页（1,058 展示 = 24%）却只有 450 字、无 FAQ 无价格表无内链无表单，且一页同打 bathroom+plumbing 两个意图。 | WP: 新页 + 改 1 页 | 8h |  |  | 未开始
C02 | P2 | W2-W3 | 验证 | 先在 GSC 加国家=新加坡过滤器验证 bathroom 簇（bathroom remodel contractor 是美式表述，美国有 67 展示） | 若一半展示来自美国，这个机会要打折。bathroom contractors singapore（39 展示）肯定是本地的。 | Search Console | 0.5h |  |  | 未开始
C03 | P2 | W3-W4 | 内容 | 新建 /warehouse-reinstatement-singapore/ | 8/10 高信心：本地包 3 家全 0 评论；自然位在排的是金属回收商 yihui.sg、racking 公司 yktoh.com、咨询公司 mizaconsultants.sg。你站上完全没有这个页。 | WP: 新页 | 8h |  |  | 未开始
C04 | P2 | W3-W4 | 内容 | 新建 /shop-reinstatement-singapore/ | 8/10 高信心：host crowding —— zorointerior 占 3 个位 + singaporehackers 占 2 个位 = 10 个位里 5 个属于 2 个域名。你已有 19 展示在位置 51 但无专门页。 | WP: 新页 | 8h |  |  | 未开始
C05 | P2 | W4-W8 | 内容 | 建筑落地页 #1 Paya Lebar Quarter | 6/10 结果带 Google「Missing: Paya Lebar Quarter」标注，只有 om-decor.com 有真实覆盖。近乎真空。 | WP: 新页 | 6h |  |  | 未开始
C06 | P2 | W4-W8 | 内容 | 建筑落地页 #2 Ubi / MacPherson 工业楼 | 6/10「Missing: Ubi MacPherson」；房产门户在漏进来。office-empire 只在正文提地名就拿到部分排名。 | WP: 新页 | 6h |  |  | 未开始
C07 | P2 | W4-W8 | 内容 | 建筑落地页 #3 Changi Business Park | fixmove.sg/renovation-in-changi-business-park 在排但被标「Missing: reinstatement」= 精准空缺。 | WP: 新页 | 6h |  |  | 未开始
C08 | P2 | W4-W8 | 内容 | 建筑落地页 #4 Suntec City | om-decor.com/sunteccitytower 排第 1 —— 模板已证明有效，做更好的。 | WP: 新页 | 6h |  |  | 未开始
C09 | P2 | W4-W8 | 内容 | 建筑落地页 #5 Tai Seng Exchange / Alexandra Technopark | Conexus 案例提到 Tai Seng Exchange 9,107 sqft 但无专门页。 | WP: 新页 | 6h |  |  | 未开始
C10 | P2 | W2-W12 | 内容 | 强化 /office-reinstatement-cost-guide-singapore/（打码报价单/3 个完整案例总价/psf 计算器/对比表/FAQPage schema/5 篇博文内链指入） | 全站最接近突破的商业页：2,100 字 + 详细分项报价，133 展示，位置 21.56。该词无本地包无 AIO。目标 6 个月进前 10。 | WP: 1 页 | 6h |  |  | 未开始
C11 | P2 | W2-W12 | 内容 | 扩写 /bare-unit-vs-fitted-unit-.../ 928→1,800 字（决策矩阵/psf 对比/租约条款影响） | 最容易拿的商业前 10：该词第 1 名被标「Missing: shell」，一个菲律宾站在排，一个页面是 2019 年的。你已在位置 10.50。 | WP: 1 页 | 4h |  |  | 未开始
C12 | P2 | W2-W12 | 内容 | 扩写 /the-ultimate-guide-to-mcst-approval.../ 覆盖 commercial strata MCST | 已在位置 6.25 但仅 4 展示 = 词太窄。commercial MCST 的 SERP 全漂移到住宅 MCST = 真空。 | WP: 1 页 | 4h |  |  | 未开始
C13 | P2 | W2-W12 | 内容 | 扩写 checklist 页并合入 office handover checklist singapore landlord；做成可下载 PDF 捕获线索 | 该词现在被一家住宅搬家公司 tiptop-movers.com 占着。 | WP: 1 页 | 5h |  |  | 未开始
C14 | P2 | W2-W12 | 内容 | 扩写 /5-fssd-fire-safety-compliance-mistakes.../ 为 FSSD submission 权威页 | 该词现在第 1 名是一条 LinkedIn 帖子；其余是消防顾问公司，无 reinstatement 承包商。 | WP: 1 页 | 5h |  |  | 未开始
C15 | P2 | W2-W12 | GBP | 主分类 Contractor → Building restoration service（分批：先加次分类+Services 观察 1 周再改主分类） | 三个本地包反复出现的赢家「Office Reinstatement」用的就是这个分类。改分类有 1-2 周波动期。 | Google Business Profile | 0.2h |  |  | 未开始
C16 | P2 | 持续 | GBP | 每周 2 条 Posts（1 条项目照片标题带建筑名 + 1 条 offer/FAQ）；每周 5 张施工照 | 实测最近 Post 是 6/10 和 4/30 —— 断了；最近照片 27 天前。 | Google Business Profile | 1h/周 |  |  | 未开始
C17 | P2 | 持续 | GBP | 回复所有未回复评论，回复里自然带服务词+地点；Q&A 自问自答 8 条 | Google 从评论抽取的关键词是 renovation×35 / carpentry×10 / prompt replies×10 —— 需要 reinstatement 也出现。 | Google Business Profile | 2h |  |  | 未开始
C18 | P2 | 持续 | AEO | 每页开头 40-60 字直接定义句；数字表格化；Q&A + FAQPage schema；根目录放 llms.txt | 实测 retail fit out singapore 的 AIO 引用了 fixmove.sg 但它不在自然前 10 —— AIO 引用与自然排名脱钩。robots.txt 已全部允许 AI 爬虫，保持。 | WP: 写作规范 | 2h |  |  | 未开始
D01 | P2 | 每 4 周 | 内容 | 住宅真空长尾（优先 HDB reinstatement cost before selling flat singapore） | 该词与你商业 reinstatement 专长天然衔接，可复用已有内容权威。避开 HDB renovation permit / hacking rules / condo MCST approval / noise hours 这四个最卷的词。 | WP: 新页 | 5h/篇 |  |  | 未开始
D02 | P3 | 持续 | 节奏 | 停止日更，改每周 1 篇深度页（1,500-2,500字），节奏 商业×3周 + 住宅×1周 | 42 页「已抓取–尚未编入索引」说明 Google 已在质量层面对新内容打折。索引率修到 75%+ 前加大发布量只会加深这个信号。 | 流程 | - |  |  | 未开始
进度汇总
| 动作总数 | 59
| P0 项数 | 18
| P1 项数 | 21
| P2/P3 项数 | 20
| 已完成 | 0
| 完成率 | 0%
图例：黄底蓝字 = 你填的单元格（负责人 / 状态 / 完成日期）。P0=48小时止血，P1=第1-2周技术地基，P2=第2-12周内容，P3=流程。

## 关键词地图 Keyword Map
簇 Cluster | 关键词 | 意图 | 当前展示/周 | 当前排名 | 可赢性 | 目标页面 | 动作 | SERP 弱点实证 | 优先级
Bathroom 簇 | bathroom repair contractor | 商业 | 35 | 5.94 | 已在前10 | /bathroom-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 已在位置 6 但 0 点击 —— 需先用国家过滤器确认是否美国流量 | P2
Bathroom 簇 | bathroom remodeling contractors | 商业 | 43 | 11.79 | 高 | /bathroom-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 距前 10 仅 2 位 | P2
Bathroom 簇 | bathroom remodel contractor | 商业 | 45 | 12.71 | 高 | /bathroom-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 距前 10 仅 3 位。美式表述，需验证国家 | P2
Bathroom 簇 | bathroom contractors singapore | 商业 | 39 | 18.85 | 高 | /bathroom-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 确定是新加坡本地流量 | P2
Bathroom 簇 | hdb plumbing contractor | 商业 | 13 | 10.69 | 高 | /residential/plumbing/ | 改写 | 距前 10 仅 1 位 | P2
Bathroom 簇 | tiling contractor / tiling contractor singapore | 商业 | 10+23 | 16.90/37.91 | 中 | /residential/tiling-works/ | 强化 | 已有 3 行价格表 + 4 问 FAQ，但内链 0 条 | P2
Bathroom 簇 | 【簇合计 约 20 个变体】 | 商业 | ~320 | ~14 | 高 · 最快见效 | — | — | 全站唯一已在位置 10-19 的簇。/residential/plumbing/ 1,058 展示(全站24%)但仅 450 字 | P2
商业 · 可赢 | warehouse reinstatement singapore | 商业 | — | — | 8/10 高信心 | /warehouse-reinstatement-singapore/ (新建) | 新建 | 本地包 3 家全 No reviews；自然位在排的是金属回收商 yihui.sg、racking 公司 yktoh.com、咨询公司 mizaconsultants.sg —— Google 在用无关站凑数 | P2
商业 · 可赢 | shop reinstatement singapore / shop reinstatement contractor singapore | 商业 | 19 | 51.05 | 8/10 高信心 | /shop-reinstatement-singapore/ (新建) | 新建 | Host crowding：zorointerior 占 3 位 + singaporehackers 占 2 位 = 10 个位里 5 个属于 2 个域名。一个更好的页能一次顶掉多个位 | P2
商业 · 可赢 | office reinstatement cost singapore | 商业 | — | 21.56 | 6/10 现实 | /office-reinstatement-cost-guide-singapore/ | 强化 | 无本地包无 AIO 抢点击。唯一真权威是 Cushman & Wakefield，其余全是只给 psf 区间不给分项的薄清单。你已有 2,100 字含详细分项报价 | P2
商业 · 可赢 | bare shell vs fitted office singapore | 商业 | 4 | 10.50 | 高 · 最易拿 | /bare-unit-vs-fitted-unit-.../ | 扩写 | 第 1 名被标「Missing: shell」；一个菲律宾站 santosknightfrank.com 在排；rivervaleplaza.com 的页面是 2019 年的 | P2
商业 · 建筑页 | office reinstatement Paya Lebar Quarter | 商业 | — | — | 9/10 最高杠杆 | /office-reinstatement-paya-lebar-quarter/ (新建) | 新建 | 6/10 结果带 Google「Missing: Paya Lebar Quarter」标注，只有 om-decor.com 有真实覆盖 | P2
商业 · 建筑页 | office reinstatement Ubi MacPherson industrial building | 商业 | — | — | 9/10 最高杠杆 | /office-reinstatement-ubi-macpherson/ (新建) | 新建 | 6/10「Missing: Ubi MacPherson」；房产门户 commercialguru/spacelookup 在漏进来 | P2
商业 · 建筑页 | office reinstatement Changi Business Park | 商业 | — | — | 9/10 最高杠杆 | /office-reinstatement-changi-business-park/ (新建) | 新建 | fixmove.sg/renovation-in-changi-business-park 在排但被标「Missing: reinstatement」= 精准空缺 | P2
商业 · 建筑页 | office reinstatement Suntec City | 商业 | — | — | 9/10 最高杠杆 | /office-reinstatement-suntec-city/ (新建) | 新建 | om-decor.com/sunteccitytower 排第 1 —— 单栋建筑页打败所有通用首页，模板已被证明有效 | P2
商业 · 建筑页 | 扩展序列（验证后）：Raffles Place / Tanjong Pagar / MBFC / Capital Tower / Tai Seng Exchange / Alexandra Technopark / Sungei Kadut / Toh Guan / Pioneer / Woodlands NorthTech | 商业 | — | — | 待验证 | — | 待验证 | 未逐个 SERP 验证。⚠ 绝不能是换楼名的模板页 —— 会判 doorway spam。先做 5 个真的 | P3
商业 · 合规长尾 | FSSD submission office renovation singapore | 信息 | 16 | — | 7/10 | /5-fssd-fire-safety-compliance-mistakes.../ | 扩写 | 第 1 名是一条 LinkedIn 帖子。SCDF 占 1 位，其余是消防顾问公司，无 reinstatement 承包商 | P2
商业 · 合规长尾 | dilapidation report singapore office lease | 信息 | — | — | 7/10 | 新建 | 新建 | 严重漂移 —— 一个英国培训站 redcliffetraining.com 在排。整个 SERP 只有 8 页结果。无承包商占领 | P2
商业 · 合规长尾 | who pays for reinstatement singapore tenant or landlord | 信息 | — | — | 7/10 | 新建 | 新建 | 答案框形状的查询，一条 Facebook 帖排第 9 | P2
商业 · 合规长尾 | defect rectification office reinstatement landlord dispute | 信息 | — | — | 7/10 | 新建 | 新建 | 被标「Missing: defect」，一条 Facebook 帖在排 | P2
商业 · 合规长尾 | office handover checklist singapore landlord | 信息 | — | — | 7/10 | /the-ultimate-office-reinstatement-checklist.../ | 扩写 | 一家住宅搬家公司 tiptop-movers.com 在排；how2design4u.com 很薄 | P2
商业 · 合规长尾 | after hours night works permit office reinstatement singapore | 信息 | — | — | 7/10 | 新建 | 新建 | 被标「Missing: night」，无人有专门页，只有零散段落提及 | P2
商业 · 合规长尾 | MCST approval renovation singapore commercial | 信息 | 4 | 6.25 | 7/10 | /the-ultimate-guide-to-mcst-approval.../ | 扩写 | 结果全漂移到住宅/公寓 MCST（prdt.com.sg、goodrichglobal.com）。商业 strata MCST 完全未覆盖 | P2
商业 · 合规长尾 | epoxy floor hacking cost singapore industrial reinstatement | 信息 | — | — | 7/10 | 新建 或 并入 warehouse 页 | 新建 | 3 个结果被标「Missing: epoxy」，一个 Facebook 群组帖在排。epoxy 是你既有强项 | P2
商业 · 合规长尾 | what is office reinstatement singapore | 信息 | — | — | 7/10 | /commercial/reinstatement/ | 强化 | 10 个结果全是薄的承包商引言段。精选摘要 / AIO 易拿。PAA 存在 | P2
商业 · 合规长尾 | JTC reinstatement requirements factory handover | 信息 | — | — | 中 | 新建 或 并入 warehouse 页 | 新建 | jtc.gov.sg 占 2 位含 PDF；yktoh.com 被标「Missing: factory」。政府占定义但承包商意图位置是软的 | P3
住宅 · Tier1 真空 | shoebox apartment renovation cost singapore | 商业 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 零个装修成本页存在。只有图库 homeanddecor/womensweekly + 房产投资站 + 一个 PropertyGuru 售房列表页 | P3
住宅 · Tier1 真空 | HDB reinstatement cost before selling flat singapore | 商业 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 被售房指南站占领（homy.sg/propertynet.sg/aiproperty.sg）。只有 getcontractor.sg 对题。与你商业 reinstatement 专长天然衔接 —— 优先做这个 | P3
住宅 · Tier1 真空 | condo renovation lift protection padding fee singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 一个 MCST 自己的 PDF 申请表 evergreenparkcondo.com 在排；其余是搬家公司和公寓维护费新闻 | P3
住宅 · Tier1 真空 | condo renovation deposit refund singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 全部是泛泛的 condo renovation rules 页，无任何专门的押金/退款页 | P3
住宅 · Tier1 真空 | HDB false ceiling sprinkler clearance singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 喷淋净空无人覆盖。在排的是通用假天花造价页 + HDB 的商业 A&A 页 | P3
住宅 · Tier1 真空 | HDB corridor tiling rules singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 一个商业贴砖页 leongyik.com.sg + 一个浴室规则页 + 一篇 TheSmartLocal 清单。无对题页面 | P3
住宅 · Tier1 真空 | condo balcony screen approval URA singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | URA 原始 PDF 通函 + 一个 PropertyGuru 论坛帖 + 一个窗帘零售商 tcb.com.sg + 转载的 Yahoo News | P3
住宅 · Tier1 真空 | HDB bay window removal allowed singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | 没有一个结果回答这个问题。在排的是窗花 windowgrill.com.sg 和飘窗座椅造型 styledegree | P3
住宅 · Tier1 真空 | SERS replacement flat renovation singapore | 信息 | — | — | 6-7/10 | 新建 | 新建 | Wikipedia + HDB.gov.sg + 一个单栋组屋的爱好者站 563amk.com。零承包商页 | P3
住宅 · 落地页 | bto renovation singapore / package | 商业 | — | — | 低（头部）/中（落地页必要） | /bto-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 头部词 1/10 不可赢，但需要落地页承接现有 7 篇 BTO/Resale/Condo 博文，并修 /residential/ 标题与内容不符。Portfolio 已有 436A Punggol / 241 Tengah / 76A Circuit / 175B Sengkang 可嵌入 | P3
住宅 · 落地页 | resale hdb renovation singapore | 商业 | — | — | 低（头部）/中（落地页必要） | /resale-hdb-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 同上。Portfolio 有 142 Rivervale Crescent(Resale 5rm)、667 CCK Cres、651 Yishun Ave 4 | P3
住宅 · 落地页 | condo renovation singapore | 商业 | — | — | 低（头部）/中（落地页必要） | /condo-renovation-singapore/ (新建) | 新建 | 同上。Portfolio 有 101 Woodland Views、80 Flora Road | P3
❌ 明确放弃 | reinstatement contractor singapore | 商业 | 43 | 45.67 | 2/10 放弃 | — | 放弃 | 主要金钱词，被专营单一用途域名把持多年（victorcontractor / crownworkspace / flr.sg / bdcontractors）。目标定 12-18 个月 | P3
❌ 明确放弃 | office renovation contractor singapore | 商业 | 44 | 41.80 | 2/10 放弃 | — | 放弃 | DB&B / ID21 / Conexus / IDI —— 25 年以上品牌、有评分星标、还有一个 Reddit+Quora 论坛块吃掉一个位 | P3
❌ 明确放弃 | commercial renovation singapore | 商业 | 57 | 51.35 | 4/10 放弃 | — | 放弃 | 两个 EMD 在排 = SERP 弱，但意图宽泛转化差，你在位置 51。不值得继续投入 | P3
❌ 明确放弃 | retail fit out singapore | 商业 | — | — | 放弃 | — | 放弃 | 6 个广告 + AI Overview + 一个 480 评论的本地包（Ft2 Ubi 4.9★/480）+ LinkedIn。自然第 1 名实际在首屏以下 | P3
❌ 明确放弃 | commercial fit out singapore | 商业 | — | — | 放弃 | — | 放弃 | 相当大比例搜索量是导航到 Legend Interiors 的品牌词（PASF 全是 Legend 相关） | P3
❌ 明确放弃 | hdb painting / hdb painting services | 商业 | 62/55 | 32.48/58.95 | 低 | /hdb-painting-options-cost-singapore/ | 维持 | 已有 1,850 字 + 完整分房型价格表，但头部词竞争激烈。修 H1 后维持，不追加投入 | P3
❌ 明确避开 | HDB renovation permit / HDB hacking rules / condo MCST renovation approval / HDB renovation noise hours | 信息 | — | — | 2/10 避开 | — | 避开 | ⚠ 看起来空白其实最卷 —— 这四个是每家新加坡承包商 SEO 的标准开局，每个都有 6-8 个专门优化过的竞品页 | P3
❌ 明确避开 | URA change of use approval office to retail singapore | 信息 | — | — | 避开 | — | 避开 | ura.gov.sg 独占前 10 的 5 个位 + licensing.gobusiness.gov.sg。政府站在法规流程类查询上无法撼动。同样注意 SCDF plan approval / JTC returning premises | P3
❌ 意图错误 | rental room renovation singapore | 混杂 | — | — | 不做 | — | 不做 | SERP 意图是破碎的 —— Carousell 房源列表 / Lemon8 /「装修期间住哪」。不要为这个词建服务页 | P3

## 每周追踪 Weekly Tracker
每周追踪表 · 蓝字黄底 = 你每周填的格；黑字 = 自动计算
周结束日 | 非品牌展示 | 非品牌点击 | 非品牌CTR | 非品牌平均排名 | 已索引页数 | 未索引页数 | 索引率 | GBP 电话 | GBP Messages | GBP 网站点击 | WhatsApp 线索 | 表单线索 | 线索合计 | 已报价 | 成单 | 备注
2026-07-28 | 3465 | 4 | 0.1154% | 35.3 | 57 | 63 | 47.5% | [5 empty] | 0 |  |  | 基线（GSC 7/28 导出，非品牌切片；GBP 与线索数据尚未开始追踪）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目标区间（来自 90 天预期曲线）
W1-W2 | 排名 35 不变 | 点击 ~8 不变 | 线索 2-5/月（主要来自 GBP）
W3-W6 | 排名 26-30 | 点击 10-15/天 | 线索 4-8/月
W6-W10 | 排名 20-24 | 点击 20-35/天 | 线索 8-18/月
W10-W14 | 排名 15-19 | 点击 30-50/天 | 线索 15-25/月
M4-M6 | 排名 10-14 | 点击 60-100/天 | 线索 25-40/月（商业占比 40%+）

## 诊断数据 Diagnosis
① 品牌 vs 非品牌拆分（GSC 7/28 导出，441 个查询）
切片 | 点击 / 展示 | CTR / 加权平均排名 | 说明
全部（GSC 面板默认看到的） | 20 / 3,581 | 0.559% / 34.30 | 被品牌词严重拉高
品牌词（含 nouvelle，6 个查询） | 16 / 116 | 13.79% / 4.60 | nouvelle workz 12/63、nouvelle workz pte ltd 4/22
非品牌词（435 个查询） | 4 / 3,465 | 0.115% / 35.30 | 真正的 SEO 战场
→ 行业基准：位置 31-40 | — | 0.05% - 0.3% | seoClarity 基于 7,500 亿次曝光。你的 0.115% 正好在基准内 → 标题优化边际收益接近零
商业意图查询（97 个） | 1 / 958 | 0.104% / 41.43 | office/commercial/reinstat/warehouse/shop/retail/fit-out
住宅及其他（338 个） | 3 / 2,507 | 0.120% / 32.95 | —
② 排名趋势（7 月，展示加权）
日期 | 展示 | 点击 | 平均排名
2026-07-01 | 277 | 2 | 44.8
2026-07-06 | 357 | 7 | 45.0
2026-07-13 | 358 | 7 | 37.5
2026-07-18 | 391 | 5 | 32.4
2026-07-21 | 810 | 10 | 30.1
2026-07-25 | 683 | 9 | 25.2
25 天变化 | +147% | 持平 | 44.8 → 25.2（-19.6 位）
③ 设备维度
设备 | 点击 / 展示 | CTR | 平均排名
移动设备 | 26 / 762 | 3.41% | 10.73 ← 唯一接近点击悬崖
桌面 | 27 / 3,866 | 0.70% | 31.73
平板 | 0 / 31 | 0.00% | 30.81
→ 而全站 16 个 URL，0 个 tel: 链接 | — | — | 移动端用户看到号码但无法一键拨号
④ 国家维度（7 天）
国家 | 点击 / 展示 | CTR | 平均排名
新加坡 | 45 / 4,387 | 1.03% | 28.95
马来西亚 | 7 / 43 | 16.28% | 12.05
印度尼西亚 | 1 / 11 | 9.09% | 13.91
美国 | 0 / 67 | 0.00% | 13.94 ← bathroom remodel 美式变体来源
越南 | 0 / 27 | 0.00% | 24.56
印度 | 0 / 20 | 0.00% | 26.15
⑤ 索引健康（GSC Coverage 6/26）
状态 | 页数 | 占比 | 含义
已编入索引 | 57 | 47.5% | —
未编入索引 | 63 | 52.5% | —
已抓取 – 尚未编入索引 | 42 | — | ⚠ Google 判定内容价值不足 —— 直接影响新内容收录速度
已发现 – 尚未编入索引 | 25 | — | 爬取预算不足
未找到 404 | 23 | — | —
网页会自动重定向 | 30 | — | —
被 noindex 排除 | 6 | — | —
被 robots.txt 屏蔽 | 1 | — | —
⑥ Screaming Frog 抓取（489 URL，6 月快照）
指标 | 数值 | — | 说明
HTML 页面总数 | 179 | — | —
其中可索引 200 | 61 | 34% | —
其中重定向（非可索引） | 118 | 66% | 70 × 302（主体是图片附件页）+ 48 × 301
可索引页中 < 300 字 | 38 | 62% | 14 个 epoxy grout 产品页(159字) + 3 个 product-category + 12 个 portfolio(77-89字)
可索引页中 > 1000 字 | 3 | 5% | —
首页 HTML 体积 / JS 文件 / 请求数 | 595 KB / 127 / 243 | — | ⚠ CWV 风险。H1 容器带 elementor-invisible + fadeIn → LCP 等 JS
⑦ 展示量最高的页面（GSC 7/28，7 天）
页面 | 展示 | 点击 / 排名 | 问题
/residential/plumbing/ | 1,058 | 1 / 23.59 | ⚠ 全站 24% 的展示，但只有 450 字、无 FAQ 无价格表、正文内链 0 条、页内无表单，且一页同打 bathroom+plumbing 两个意图
/hdb-painting-options-cost-singapore/ | 505 | 6 / 32.23 | 1,850 字 + 完整价格表，但 H1 是 Title 原样照抄含管道符+品牌名
/commercial/reinstatement/ | 459 | 1 / 43.47 | 1,100 字，FAQ 有重复问题，正文内链仅 1 条，无真实案例叙述
/residential/tiling-works/ | 410 | 0 / 37.70 | 850 字 + 3 行价格表 + 4 问 FAQ，但正文内链 0 条
/commercial/commercial-renovation/ | 333 | 1 / 44.48 | 1,200 字，全站内链最好的一页（7 条），但 meta description 缺失
/sintered-stone-vs-quartz-countertop-singapore/ | 289 | 4 / 26.26 | —
/hdb-electrical-rewiring-options-cost-permit/ | 271 | 3 / 13.89 | 已在位置 14，接近突破
/hdb-plumbing-guide-common-vs-internal-leaks/ | 171 | 3 / 7.32 | ✓ 已在位置 7 —— 应作为 bathroom 簇的内链来源
/ | 151 | 24 / 3.59 | 主要是品牌词流量
/office-reinstatement-cost-guide-singapore/ | 133 | 1 / 21.56 | ✓ 全站最接近突破的商业页。2,100 字 + 详细分项报价。但 H1 是「How to Avoid Landlord Disputes」
⑧ Google Business Profile 实测（CID 488568669718849683）
项目 | 现状 | 评估 | 说明
评分 / 评论数 | 5.0★ / 75 条 | ✓ 强资产 | 75 条全在五星栏。真实姓名+照片+你的回复+最近一条一个月前。Google 抽取关键词：renovation×35 / carpentry×10 / prompt replies×10 / epoxy flooring×5
主分类 | Contractor | ❌ 过于宽泛 | 无任何 reinstatement 相关性。本地包赢家用 Building restoration service
次分类 | 未见 | ❌ 缺失 | GBP 允许 9 个
Services 列表 | 未填 | ❌ 完全空白 | 这是你输给零评论对手的直接原因之一
属性 Attributes | 一个都没开 | ❌ 缺失 | 本地包赢家显示 On-site services · Online appointments
服务区域 | 未设 | ❌ 缺失 | 纯门店地址型列表
Posts | 最近 6/10 与 4/30 | ⚠ 已断 | 应恢复每周 2 条
照片 | 最近 27 天前 | ⚠ 已断 | 应每周 5 张
本地包位置（3 个核心词） | 全部未出现 | ❌ 0 曝光 | 赢家：office reinstatement = No reviews + 1.0★(1)；warehouse reinstatement = 3 家全 No reviews
品牌 SERP 第 1 位 | ✓ 自己的网站 | ✓ 正常 | 含 sitelinks。之后是 FB / IG / sgpbusiness / recordowl，无威胁
⑨ 竞争度评分（google.com.sg 实测 SERP，2026-07-30）
线 / 细分 | 可赢性 | — | 依据
商业线 · 建筑/园区落地页 | 9/10 | 最高杠杆 | om-decor.com/sunteccitytower 排第 1；Paya Lebar Quarter 与 Ubi MacPherson 的 SERP 6/10 结果带 Google「Missing:」标注
商业线 · warehouse / shop reinstatement | 8/10 | 高信心 | host crowding + 本地包全 0 评论 + 无关站在凑数
商业线 · GBP 本地包 | 8/10 | 高信心 | 对手是 No reviews 和 1.0★，你有 5.0★/75
商业线 · 合规长尾 | 7/10 | 可做 | LinkedIn 帖和 Facebook 帖在排名，严重主题漂移
商业线 · 成本指南 | 6/10 | 现实 | 无本地包无 AIO，但 Cushman & Wakefield 在场且 EMD 在增多
商业线 · 总体 | 6/10 | 主攻 | 该 SERP 约 100 个位置里：0 个目录站、0 个 BCA/SCDF/URA、仅 2 个政府结果、1 个论坛块、1 个 LinkedIn → 零外链可行
住宅线 · Tier1 真空长尾 | 6-7/10 | 可摘桃 | 首页有 PDF / 论坛帖 / MCST 表单 / 无关零售商
住宅线 · Tier2 软长尾 | 5/10 | 次选 | incumbents 是有主题权威的邻近工种
住宅线 · 头部词 | 1/10 | 放弃 | Qanvast / MoneySmart / SingSaver / Seedly / PropertyGuru（DR70+ 靠装修贷款变现）+ RCS ~330 篇文章 + fixmove.sg 地区×服务程序化矩阵
住宅线 · 总体 | 3/10 | 降级为维持 | 你缺的正是入场券：无外链预算、无 Qanvast/目录准入
⚠ 时间窗 | 正在关闭 | — | volm.sg「2天前」/ jm-sons.com「1天前」/ bsmengg.com「1天前」/ officereinstatementsingapore.com「5天前」；至少 6 个新 EMD 已上线：reinstate.sg / reinstatementsg.com / reinstatementworks.com.sg / reinstatementservices.sg / reinstatementsingapore.com / commercialrenovation.sg
⑩ 数据来源与未取到的数据
来源 | — | — | GSC Performance 导出（06-23/06-26/07-02/07-09/07-20/07-24/07-28）· GSC Coverage + Crawl Stats（06-26）· Screaming Frog internal_all.csv（489 URL，6月）· Google Ads Keyword Planner（2025-06 至 2026-05）· Organic Content Intelligence 报告 · google.com.sg 实测 SERP（07-30，含本地包/AIO/PAA）· GBP 实测（CID 488568669718849683）· nouvelleworkz.com 实时 DOM · CTR 基准：seoClarity
未取到（需自行补） | — | — | PageSpeed Insights / CrUX 字段数据 · sitemap 完整 URL 清单 · GBP 照片总数与完整属性列表 · 双轨 URL 的 301/302 状态码区分 · bathroom 簇的新加坡/美国展示占比（GSC 加国家过滤器）
已被推翻的初判（勿执行） | — | — | ① 全站零 JSON-LD → 实际有 5 个块，问题是重复与 @id 冲突 ② 14 组 URL 双轨重复 → 实际已正确跳转 ③ www 未做 301 → 实际已跳转 ④ Conexus 屏蔽 AI 爬虫 → 实际未屏蔽（Squarespace 默认模板列了 UA 但无 Disallow: /）